## CR2 Formato
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 2
Documento de análisis No:
Proyecto: | Code Cat
Clasificación del Cambio | No funcional
Prioridad | Alta
Descripción del cambio
Realizar cambios la interfaz basados en los resultados de las pruebas de usabilidad.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-05 | KDR
Recibido | X | 2024-08-13 | Code Cat
Analizado
Acción (A/R/D)*
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones
D

## Analisis 2
Documento de análisis de cambio |  | No: | 2
|  | Cr No: | 2
|  | Fecha: | 2024-08-13
Proyecto: | traductor Braille
Alternativas de implementación
Se realizaron pruebas de usabilidad de acuerdo a la rubrica establecida, por lo cual se pide una refactorisacion de este Cr, ya que no es nada claro
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
No aplica | No aplica
Esfuerzo estimado | No aplica
Impacto en el
cronograma | 2
Recomendación
Redactar de forma mas clara y presisa