## CR3 Formato
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 3
Documento de análisis No:
Proyecto: | Code Cat
Clasificación del Cambio | Funcional
Prioridad | Alta
Descripción del cambio
Agregar la funcionalidad para traducir texto braille que se encuentre en una imagen/foto.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-05 | KDR
Recibido | X | 2024-08-13 | Code Cat
Analizado
Acción (A/R/D)*
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones
R

## Analisis 3
Documento de análisis de cambio |  | No: | 3
|  | Cr No: | 3
|  | Fecha: | 2024-08-13
Proyecto: | traductor Braille
Alternativas de implementación
En este caso la implementacion es no biable, puesto que el alcanse del proyecto nunca se especifica lo dicho, ya que no se tiene habiera ninguna via factible a menos que se vuelva a desdarollar con otro enfoque el proyecto.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Esfuerzo estimado | No aplica
Impacto en el
cronograma | No aplica
Recomendación
Se recomienda para los cambios considerar el documento del alcance del proyecto