## CR6
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 6
Documento de análisis No:
Proyecto: | Code Cat
Clasificación del Cambio | Mejora de UI
Prioridad | Alta
Descripción del cambio
Implementar la funcionalidad de traducción automática del texto a Braille, eliminando la necesidad de hacer clic en el botón "Traducir". Con este cambio, la traducción a Braille se realizará en tiempo real a medida que el usuario ingresa el texto. Esto mejorará la usabilidad y eficiencia de la aplicación, brindando una experiencia más fluida y rápida para los usuarios.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-05 | KDR
Recibido | X | 2024-08-13 | Code Cat
Analizado
Acción (A/R/D)*
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Analisis 6
Documento de análisis de cambio |  | No: | 6
|  | Cr No: | 6
|  | Fecha: | 2024-08-13
Proyecto: | Traductor Braile
Alternativas de implementación
Es bueno el cambio propuesto dado que el cambio es en tiempo real. Una posible alternativa es que los cambios se den una vez que se termine cada palabra para no dejar a medias la traducción
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Traducción | No aplica
Esfuerzo estimado | No aplica
Impacto en el
cronograma | Medio
Recomendación
Se recomienda tomar en cuenta la traducción funcional para implementar este cambio sin alterar la efectividad de la traducción inicial